اجا شي أربع خمس أسئلة عن EVA

و شي أربع خمس أسئلة عن المسار الحرج و البداية و النهاية لنشاطات بمخطط شبكي

اجا شي 5 أسئلة عن انواع المنظمات شكلي خربطت فيهن كلهن

اجا مخطط أنشطة مع الأزمنة لكل نشاط وبدك تعرف زمن المشروع والمسار الحرج وابكر وقت ممكن يبدأ نشاط معين... وآخر وقت ... واذا تاخر تنفيذ النشاط شو النتيجة يمكن 6 او 7 أسئلة

اجا جدول مع مجموعة متغيرات تحليل EVA وعليهم كمان 6-7 أسئلة مين سابق الخطة ومين متاخر ومين أعلى وأقل من الكلفة

اجا شي خمس اسئلة عن work packages

اجا سؤالين عن البحث العلمي اجا اسئلة عن مراحل المشروع خطوات بتنتمي لأي مرحلة؟!

وكانو 60 سؤال جهزو حالكن مافي وقت كتير

Lag
تأخير زمني بعد نهاية نشاط ليبدا النشاط يلي بعدو
مثال: عفرض عندي نشاطين ورا بعض "بدنا نصب السقف وبعدها بدنا نعمر عليه".
صبيت السقف بيوم، فما بقدر دغري عمر عليه بدو شي 10 ايام لينشف
فهون في لاغ 10 ايام بين النشاطين.
غالباً الـ لاغ بيكون اجباري، يعني شي ما بقدر اتحكم فيه. (متل بمثالنا انو لتنشف الصبة بدها 10 ايام).

Lead
فترة تسبيق، يعني قبل ما ينتهي النشاط الأول بفترة زمنية معينة بيبدا النشاط التاني "يلي كان يفترض يبلش بعد ما يخلص الأول".
يعني الهدف من هالعملية هو اختصار بالوقت.
مثال: عفرض عندي نشاطين ورا بعض "طينة للحيط - دهان للحيط". وعفرض الطينة بتنشف بـ6 ايام مثلاً
عم منطيّن حيط كبير فالنشاط بدو شي 8 ايام ، ممكن بلش دهان باليوم السادس (انو بتكون نشفت الطينة عالشي يلي ساوينا بأول يوم.
هي مشكلتها انو اذا صار أي تعديل على النشاط الأول فبدي ارجع عدل عالنشاط التاني.

في سؤال عن توثيق المشروع باي مرحلة وهو مكرر مرتين بالاسئلة هاد السؤال بيحطوا الدكتور مساعده.

كان في سؤال عن خصائص المشاريع
- مؤقتة
- مواردها من أماكن او محلات مختلفة 
- أهداف محددة (مع الاعتبار انو عموما وبتشمل الأهداف المفتوحة احيانا
- جميع الخيارات الأخرى
انا مافهمت شو القصد انو الأخرى.. كركبتني واعتبرتا مو موجودة

مؤقتة وموارد من محلات مختلفة واختصاصات مختلفة واهدافا بالاغلب محددة .. كلون صح
بس المشكلة باخر خيار

Lama Sharkas تمام انا اعتبرت اخرى يعني بيقصد الدكتور فيها كل ما سبق ف اخترت تبع الاخرى